Отчет

о реализации  муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Дрязгинский  сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2024 годы

за 2019 год

Уточненные  плановые бюджетные назначения  на реализацию  муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Дрязгинский сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2024 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет  81 193,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 млн. рублей;

за счет средств бюджета области  – 18 223,3  млн. рублей;

за счет средств бюджета  района  –   12 139,2 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений  50 830,5 тыс. рублей.

в 2019 году  были утверждены  в сумме 11 894,9 тыс. руб.,  фактическое  исполнение   составило – 11 363,3 тыс. руб.

Подпрограмма 1 "Повышение  эффективности  деятельности  органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский  сельсовет  на 2016-2024 годы»

Финансирование подпрограммы: план  2 845,5-тыс. руб., факт–2 657,4 тыс. руб.

а) расходы на оплату труда  работников  органов местного  самоуправления

1 201,9 тыс. руб.  средства  областного бюджета;

б) закупка информационных технологий – план – 31,8 тыс. руб., факт – 17,5 тыс. руб.;

в) обеспечение деятельности финансового надзора – 18,0 тыс.,руб.

г) пенсионное обеспечение- план-129,2 тыс.руб., факт – 129,2 тыс.руб.

Подпрограмма 3 « Развитие  инфраструктуры и повышения  уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет  на 2016 -2024 годы»

а) на капитальный ремонт  дороги, содержание  автомобильных дорог  общего пользования  было запланировано -  4 784,8, факт – 4474,3 тыс. руб., средства районного бюджета – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 4 « Развитие  социальной  сферы в сельском  поселении Дрязгинский  сельсовет на 2016 -2024 годы»

а)   реализация  мер по  развитию сферы культуры и искусства  в сельском поселении Дрязгинский сельсовет: план 4 242,3  -  тыс. руб., факт – 4 211,8 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на  реализацию мер по  развитию  сферы культуры и искусства  в сельском поселении  Дрязгинский сельсовет.

Подпрограмма 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет на 2016 -2024 годы»

а) Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" план – 14,4 тыс.руб., факт-11,8 тыс.руб.

Подпрограмма 6 «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсоветна 2016-2024 годы»

а) реализация направления расходов основного мероприятия «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения  Дрязгинский  сельсовет» план -8,0 тыс.руб., факт-8,0 тыс.руб.

Мероприятия муниципальной программы  реализованы в полном объеме.

Эффективность  использования  бюджетных ассигнований – 95,5%

Эффективность программы – высокая.

Глава администрации                                                      Н.Е. Павлова

Старший специалист 1 разряда                                       Т.В. Канина