Приложение №1

к распоряжению  №15 от 25.02.2021г.

Отчет

о реализации  муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Дрязгинский  сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2024 годы

за 2020 год

Уточненные  плановые бюджетные назначения  на реализацию  муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Дрязгинский сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2024 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет  82143,78 рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 млн. рублей;

за счет средств бюджета области  – 18446,4  млн. рублей;

за счет средств бюджета  района  –   12247,6 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений  51449,78 тыс. рублей.

в 2020 году  были утверждены  в сумме 20863,1 тыс. руб.,  фактическое  исполнение   составило – 22093,1 тыс. руб.

Подпрограмма 1 "Повышение  эффективности  деятельности  органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский  сельсовет  на 2016-2024 годы»

Финансирование подпрограммы: план – 2850,4 тыс.руб., факт – 3017,2 тыс. руб.

а) расходы на оплату труда  работников  органов местного  самоуправления

1871,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы было направлено на условиях  софинансирования – 14,1 тыс.руб. (средства  областного бюджета);

б) закупка информационных технологий, повышение квалификации – план – 21,0 тыс. руб., факт – 21,0 тыс. руб.;

в) обеспечение деятельности финансового надзора – 22,8 тыс.,руб.

г) пенсионное обеспечение- план-129,2 тыс.руб., факт – 129,2 тыс.руб.

д) прочие закупки – 973,2 тыс. руб.

Подпрограмма 3 « Развитие  инфраструктуры и повышения  уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет  на 2016 -2024 годы»

Финансирование подпрограммы: план – 3326,8 тыс.руб., факт – 2417,7 тыс. руб.

а) на капитальный ремонт  дороги, содержание  автомобильных дорог  общего пользования  было запланировано -  1504,5, факт – 1613,0 тыс. руб. (средства районного бюджета)

б) на повышение уровня благоустройства израсходовано 592,1 тыс. руб.;

в) мероприятия по организации энергосбережения: план- 200,0 тыс.руб, факт- 212,6 тыс.руб.

Подпрограмма 4 « Развитие  социальной  сферы в сельском  поселении Дрязгинский  сельсовет на 2016 -2024 годы»

а)   реализация  мер по  развитию сферы культуры и искусства  в сельском поселении Дрязгинский сельсовет: план 3235,4  -  тыс. руб., факт – 4077,6 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на  реализацию мер по  развитию  сферы культуры и искусства  в сельском поселении  Дрязгинский сельсовет;

б) капитальный ремонт здания досугового центра: план- 12997,6 тыс. руб., факт- 12 564,6 тыс.руб., из них 11936,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Подпрограмма 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет на 2016 -2024 годы»

а) Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда план – 9,2 тыс.руб., факт-9,2 тыс.руб.

Подпрограмма 6 «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсоветна 2016-2024 годы»

а) реализация направления расходов основного мероприятия «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения  Дрязгинский  сельсовет» план - 0,0 тыс.руб., факт- 0,0 тыс.руб.

Подпрограмма 7 «Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет на 2016-2024 годы»

а) реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»: план- 0,5 тыс.руб., факт – 0,27 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы  реализованы в полном объеме.

Эффективность  использования  бюджетных ассигнований – 100%

Эффективность программы – высокая.

Глава администрации                                                      Н.Е. Павлова

Старший специалист 1 разряда                                       Т.В. Канина