Отчет

о реализации  муниципальной программы  « Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Дрязгинский  сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2020 годы

за 2016 год

Уточненные  плановые бюджетные назначения  на реализацию  муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Дрязгинский сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2020 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет  28800,00 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 млн. рублей;

за счет средств бюджета области  –9277,80  млн. рублей;

за счет средств бюджета  района  –   6744,90 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений  12857,30 млн. рублей.

в 2016 году  были утверждены  в сумме 6267,30 тыс. руб.,  фактическое  исполнение   составило – 7563,00

Подпрограмма 1 "Повышение  эффективности  деятельности  органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский  сельсовет  на 2016-2020 годы»

Финансирование подпрограммы: план  1642,5-тыс. руб., факт–1959,8   тыс. руб.

На  реализацию  подпрограммы  было направлено  на условиях софинансирования -33,5 руб. (областного бюджета).

а) расходы на оплату труда  работников  органов местного  самоуправления  - 0,00 тыс.руб.,1142,9 тыс. руб.  средства  областного бюджета;

б) закупка информационных технологий – план – 221,50 тыс. руб., факт – 253,60 тыс. руб.;

в)  прочие закупки – план – 355,4 тыс. руб., факт – 450,2 тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 15,5 тыс.,руб.

Подпрограмма 3 « Развитие  инфраструктуры и повышения  уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет  на 2016 -2020 годы»

а) на капитальный ремонт  дороги содержание  автомобильных дорог  общего пользования  было запланировано -  1309,0 факт – 1314-,6 тыс. руб., средства районного бюджета – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 4 « Развитие  социальной  сферы в сельском  поселении Дрязгинский  сельсовет на 2016 -2020 годы»

а)   реализация  мер по  развитию сферы культуры и искусства  в сельском поселении Дрязгинский сельсовет :план 1900,0  -  тыс. руб., факт – 3070,4 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на  реализацию мер по  развитию  сферы культуры и искусства  в сельском поселении  Дрязгинский сельсовет.

Мероприятия муниципальной Программы  реализованы в полном объеме.

Эффективность  использования  бюджетных ассигнований – 103%

Эффективность программы –высокая.